## Planilha1
| Lucas | Bernardo | Nathan | Vinicius
lista de tarefas | Scrum Master/Dev | Dev1 | Dev2 | Dev3
indetificar as configurações mínimas do hardware/processador - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do hardware/memória - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do hardware/vídeo - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do hardware/placa mãe - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do sistema operacional - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
identificar as configurações de desempenho do jogo - Atualização - requisito não funcional |  | x
identificar os requisitos funcionais - funções principais do jogo |  |  |  | x
identificar os requisitos funcionais - funções de apoio |  |  |  | x
identificar os requisitos funcionais - classes / atributos |  |  |  | x
identificar os requisitos funcionais - classes / métodos |  |  |  | x
identificar os requisitos funcionais - classes / variáveis |  |  |  | x
identificar os requisitos funcionais - objetos |  |  |  | x
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de vidas |  |  | x
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - regra de pontuação |  |  | x
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - função de surgimento dos adversários - random() |  |  | x
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - velocidade dos adversários |  |  | x
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - colisão |  |  | x
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de fases |  |  | x
modelo das classes - Projeto com o uso do UML | x
modelo de caso de uso - Projetocom o uso do UML | x
verificar quem vai desenvolver qual parte do sistema | x
verificar o fluxo de trabalho do sistema - definição das branches (main, develop e features) | x

## respostas
lista de tarefas
indetificar as configurações mínimas do hardware/processador - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 13 | x64-based PC
indetificar as configurações mínimas do hardware/memória - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | 8 GB
indetificar as configurações mínimas do hardware/vídeo - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | 1280/720 | w = 1280px h = 720px
indetificar as configurações mínimas do hardware/placa mãe - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | OptiPlex 3070 | Dell Inc.
indetificar as configurações mínimas do sistema operacional - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | Microsoft Windows 10 Enterprise | 10.0.19045
identificar as configurações de desempenho do jogo - Atualização - requisito não funcional | setInterval >= 10ms | requestAnimationFrame() >= 1ms
identificar os requisitos funcionais - funções principais do jogo
identificar os requisitos funcionais - funções de apoio
identificar os requisitos funcionais - classes / atributos
identificar os requisitos funcionais - classes / métodos
identificar os requisitos funcionais - classes / variáveis
identificar os requisitos funcionais - objetos
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de vidas | 10 - Perde vida a cada inimigo que passar
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - regra de pontuação | Ponto por acerto em inimigo - 1
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - função de surgimento dos adversários - random() | this.y = Math.floor(Math.random() * (424 - 2 + 1 + 2));
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - velocidade dos adversários | 5 pontos e aumenta pra 8 na prox fase
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - colisão
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de fases | 1
modelo das classes - Projeto com o uso do UML | Obj, Car, Inimigo, Estrada, Text, Audio | Audio(API do DOM) | IMG (API do DOM)
modelo de caso de uso - Projetocom o uso do UML
verificar quem vai desenvolver qual parte do sistema
verificar o fluxo de trabalho do sistema - definição das branches (main, develop e features)

## Planilha2
| Lucas | Bernardo | Nathan | Vinicius
backLog - UML | Scrum Master/Dev | Dev1 | Dev2 | Dev3
Class Obj |  |  | x
Class Obj-des_img() |  | x
Tanque
desenha_tanque() |  | x
atualiza_tanque() |  |  | x
pontos() |  |  | x
colisao() |  |  |  | x
Inimigo
desenha_tanque_ini() |  |  |  | x
atualiza_tanque_ini() |  |  |  | x
recomeca() |  |  |  | x
Projetil |  | x
Colisao_projetil() |  | x
Cenario
desenha_cenario_img() |  | x
recomeca() |  |  | x
Texto
des_text() |  | x
BackLog - Principal
Imagens | x
Audio | x
inicialização de projetos | x
index.html | x
style.css | x
main.js | x
class.js | x

## Planilha3
Lider da equipe - Lucas
Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais
modelagem das classes no uml
Planejamento excel
codigo base (função e classes)
codigo completo
versionamento(equipe e individual)
apresentação individual (Código)
apresentação em equipe 04/04